## {965AD0B32C57411CC1788A05F9BCE} (hidden)
3
0 | KOSZTORYS INWESTORSKI

## Drogi_gmina_inwest_akt.01.2012
Budowa chodników ul. Kołbielskiej w Siennicy ROBOTY DROGOWE, ODWODNIENIE I STAŁA ORGANIZACJA RUCHU
Lp. | Podstawa | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1.ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ROBOTY ZIEMNE
1 | KNNR 6 0803-02 | D-01.02.04 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 150
2 | KNNR 6 0805-07 | D-01.02.04 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 400
3 | KNNR 6 0802-01 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm ręcznie | m2 | 200
4 | KNNR 6 0801-02 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie | m2 | 150
5 | KNNR 6 0806-08 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej | m | 200
6 | KNNR 6 0605-06 | D-01.02.04 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm - demontaż | m | 75
7 | KNR 4-04 1103-0100 | D-01.02.04 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 150.47
8 | KNR 4-04 1103-0400 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 150.47
9 | KNR 4-04 1103-0500 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - za nast. 29 km | m3 | 150.47
10 | KNNR 1 0111-01 | D-01.01.00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.972
11 | KNNR 1 0113-01 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 2911.75
12 | KNR 2-01 0125-02 | D-01.02.02 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem | m2 | 153.25
13 | KNNR 1 0209-0800 | D-02.01.01 | Wykopy oraz przekopy o wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II | m3 | 680
14 | KNNR 1 0201-0900 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 527.25
15 | KNNR 1 0205-0400 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. | m3 | 245.2
16 | KNNR 1 0301-0100 | D-02.01.01 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. I-II) | m3 | 27.75
17 | KNNR 1 0208-0200 | D-02.01.01 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za nast. 29 km | m3 | 800.2
18 | KNNR 1 0311-0300 | D-02.03.01 | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II ułożonego wzdłuż nasypu | m3 | 68.5
19 | KNNR 1 0408-0300 | D-02.03.01 | Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami | m3 | 68.5
20 | KNNR 1 0407-0100 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w gruncie kat. I-II | m3 | 611.5
21 | KNNR 6 0503-04 | D-06.01.01 | Umocnienie skarp z płyt betonowych ażurowych o wymiarach 60x40x10 cm | m2 | 100
22 | KNNR 1 0503-0300 | D-06.01.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III | m2 | 2755
23 | KNNR 1 0503-0100 | D-06.01.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III | m2 | 145
24 | KNNR 1 0507-01 | D-06.01.01 | Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm (humus pozyskany z terenu budowy) | m2 | 763
25 | KNNR 1 0507-02 | D-06.01.01 | Humusowanie terenu z obsianiem,dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu (humus pozyskany z terenu budowy) - za nast. 5 cm | m2 | 763
26 | KNNR 1 0507-0100 | D-06.01.01 | Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. | m2 | 2137
27 | KNNR 1 0507-0200 | D-06.01.01 | Humusowanie terenu z obsianiem,dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu - za nast. 5 cm | m2 | 2137
PODSUMOWANIE PUNKTU 1 (pozycji 1-27)
2. ROBOTY W ZAKRSIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
2.1 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
28 | KNR 2-21 0110-06 | D-01.02.01 | Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia do 15 cm | szt. | 35
29 | KNR 2-21 0110-01 | D-01.02.01 | Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm | szt. | 1
30 | KNR 2-21 0110-07 | D-01.02.01 | Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 21-30 cm | szt. | 1
31 | KNR 2-21 0110-08 | D-01.02.01 | Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40 cm | szt. | 5
32 | KNR 2-21 0110-04 | D-01.02.01 | Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm | szt. | 1
33 | KNR 2-21 0110-09 | D-01.02.01 | Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm | szt. | 1
34 | KNNR 1 0102-04 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni. | ha | 0.008
35 | KNR 2-01 0110-01 | D-01.02.01 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km | m3 | 5.23
36 | KNR 2-01 0110-02 | D-01.02.01 | Wywożenie karpiny na odległość do 2 km | mp | 4.29
37 | KNR 2-01 0110-03 | D-01.02.01 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km | mp | 12.67
38 | KNR 2-01 0110-04 | D-01.02.01 | Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu - za nast. 28 km | m3 | 5.23
39 | KNR 2-01 0110-05 | D-01.02.01 | Wywożenie gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu - za nast. 28 km | mp | 16.96
2.2 ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY
40 | KNR 2-21 0107-03 | D-01.02.01 | Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm na okres wykonywania robót | szt. | 16
41 | KNR 2-21 0107-04 | D-01.02.01 | Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót | szt. | 51
PODSUMOWANIE PUNKTU 2 (pozycji 28-41)
3. PODBUDOWY
42 | KNNR 6 0103-0100 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 3895
43 | KNNR 6 0113-0500 | D-04.04.02 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm | m2 | 2500
44 | KNNR 6 0113-0600 | D-04.04.02 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm | m2 | 815
PODSUMOWANIE PUNKTU 3 ( pozycji 42-44)
4. ŁAWY, KRAWĘŻNIKI, ŚCIEKI I NAWIERZCHNIE
45 | KNR 2-31 0402-04 | D-08.01.01 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15 | m3 | 159.25
46 | KNNR 6 0401-0300 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 1695
47 | KNNR 6 0404-0400 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 1010
48 | KNNR 6 0204-0600 | D-04.04.02 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm - zwiększone do gr. 20 cm | m2 | 580
49 | KNNR 6 0502-0301 | D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej na podsypce cem.-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 815
50 | KNNR 6 0502-0200 | D-08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej na podsypce cem.-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 1280
51 | KNNR 6 0502-0201 | D-08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej na podsypce cem.-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 1220
52 | KNNR 6 0503-03 + KNNR 6 0503-04 | D-08.02.01 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 40x40x6 cm "dotykowych" żółtych na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m2 | 28
PODSUMOWANIE PUNKTU 4 (pozycji 45- 52)
5. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW I RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
53 | KNNR 4 1411-0400 | D-06.02.01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - mieszanka piaskowo-żwirowa 0-20 mm | m3 | 9.45
54 | KNNR 4 1411-0100 | D-03.02.01a | Podłoża pod kanały i obiekty z kruszyw łamanych grub. 10 cm | m3 | 0.25
55 | KNNR 4 1308-06 | D-03.02.01a | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm | m | 100
56 | KNNR 4 1211-04 | D-03.02.01a | Przecisk o długości do 50 m rurami o śr.nominalnej 300-500 mm metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.III-IV | m | 15
57 | KNNR 4 1308-06 | D-06.02.01 | Kanały (przepusty) z rur HDPE o śr. 400 mm | m | 210
58 | KNR 2-31 1409-04 | D-06.01.01 | Obiekty z betonu o objętości w jednym miejscu powyżej 1.0 m3 | m3 | 4.21
59 | KNNR 4 1413-08 | D-03.02.01a | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa | m3 | 1.03
60 | KNNR 4 1421-03 | D-03.02.01c | Pokrywy nadstudzienne żelbetowe o śr.1800 mm | kpl. | 1
61 | KNNR 4 1429-0100 | D-03.02.01c | Osadzenie włazów żeliwnych w studzienkach | szt | 1
62 | KNNR 2 0104-0100 | D-03.02.01a | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm | t | 0.0105
63 | kalk. własna | D-03.02.01a | Studzienki kanalizacyjne systemowe D 600 | szt | 3
PODSUMOWANIE PUNKTU 5 (pozycji 53-63)
6. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU
6.1 DEMONTAŻ I INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH
64 | KNNR 6 0702-0800 | D-01.02.04 | Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów | szt | 5
65 | KNNR 6 0808-08 | D-01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków | szt | 4
66 | KNNR 6 0702-0101 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | szt | 16
67 | KNNR 6 0702-0500 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze o pow. do 0.3 m2 | szt. | 6
68 | KNNR 6 0702-0700 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 | szt | 9
69 | KNNR 6 0702-07 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - tablice typu E (do 1,0 m2) | szt. | 2
6.2 MALOWANIE NAWIERZCHNI- OZNAKOWANIE POZIOME
70 | KNR AT-04 0204-01 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie | m2 | 129
PODSUMOWANIE PUNKTU 6 ( pozycji 64- 70)
0