# Załącznik

do uchwały Nr XIV/94/04

Rady Gminy w Siennicy

z dnia 8 lipca 2004 r.

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO

GMINY SIENNICA

Lipiec 2004

Na zlecenie Urzędu Gminy Siennica wykonał

Krzysztof S. Cichocki, 01 472 Warszawa, ul Bułhaka 4

e-mail ; kcichocki@ibspan.waw.pl

I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego (LPR) Gminy SIENNICA jest zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy do roku 2020 a także ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego i Narodowym Planem Rozwoju na lata 2004 -2006.

LPR dla Gminy SIENNICA obejmuje okres 2004 - 1014, gdyż dla tego okresu zaplanowano, w trzech wariantach, wydatki inwestycyjne, pożyczki i kredyty a także wydatki bieżące budżetu. Dla okresu 2004 - 2008 zaplanowano imiennie zadania inwestycyjne, zgodne z głównymi celami strategii rozwoju gminy Siennica, wraz z nakładami w poszczególnych latach i źródłami finansowania tych zadań. Dla okresu 2004 -2006 starano się dopasować poziom wydatków inwestycyjnych (a więc także liczbę zadań) do maksymalnych możliwości finansowych gminy i jej zdolności kredytowej.  Zadania do realizacji w latach  2004 - 2008 uszeregowano według kolejności, która wynika z zastosowania do oceny zadań tych samych kryteriów, z każdym z których wiąże się ocenia ilościowa (punktowa).

W przeprowadzonych analizach pokazano w jak dużym stopniu możliwość skorzystania ze środków Unii Europejskiej spowoduje wzrost dochodów budżetu, i tym samym, wzrost, ponad dwukrotny, środków przeznaczonych na finansowanie  nowych zadań inwestycyjnych.

Plan Rozwoju Lokalnego został przygotowany w konsultacji z przedstawicielami mieszkańców gminy (Zespołem, który brał udział w przygotowaniu Strategii Rozwoju Gminy Siennica) oraz został omówiony na posiedzeniu Rady Gminy.

Plan Rozwoju Lokalnego nie jest planem sztywnym. Można go zmieniać i zmiany potwierdzać uchwałami Rady Gminy, gdyż już w roku 2005 mogą się pojawić nowe możliwości finansowania zadań inwestycyjnych lub Gmina zdecyduje o zmianie kolejności realizacji zadań. Ponadto, plan na lata 2007 -1009 jest planem, który należy uściślić poprzez sformułowanie wszystkich zadań, które mogą być realizowane w tym okresie. Obecnie zidentyfikowano tylko część zadań, które będą realizowane w latach 2007 -1009. LPR trzeba będzie uchwalać każdego roku, wprowadzając odpowiednie zmiany na okres trzech lat.

II. Aktualna sytuacja społeczno - gospodarcza na terenie GMINY SIENNICA

| # Położenie geograficzne, powierzchnia | # Ludność, środowisko przyrodnicze | # Infrastruktura |
| --- | --- | --- |
| # Infrastruktura społeczna | # Gospodarka | # Turystyka |
| # Zabytki |  |  |

# Położenie geograficzne:

Gmina Siennica położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie mińskim. Graniczy z gminami: Cegłów i Latowicz – od wschodu, Parysów – od południa, Pilawa i Kołbiel – od zachodu, Mińsk Mazowiecki – od północy. Najbliższą aglomeracją miejską jest miasto Mińsk Mazowiecki (ok. 11 km). Warszawa jest oddalona o ok. 60 km.

W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Bestwiny, Borówek, Boża Wola, Budy Łękawickie, Chełst, Dąbrowa, Dłużew, Drożdżówka, Dzielnik, Gągolina, Grzebowilk, Kąty, Kośminy, Kulki-Ptaki, Krzywica, Lasomin, Łękawica, Majdan, Nowodwór, Nowodzielnik, Nowa Pogorzel, Nowe Zalesie, Nowy Starogród, Nowy Zglechów, Pogorzel, Siennica, Siodło, Stara Wieś, Starogród, Strugi Krzywickie, Swoboda, Świętochy, Wojciechówka-Julianów, Wólka Dłużewska, Zalesie, Zglechów, Żaków, Żakówek. Siedzibą władz gminy jest wieś Siennica.

Gmina Siennica zajmuje obszar 11.073 ha, w tym użytki rolne stanowią 68,4%, a lasy – 14,6%. Jest gminą rolniczą z przewagą drobnych gospodarstw rolnych. Na terenie gminy występują gleby średnio urodzajne o stosunkowo małym stopniu zalesienia. Gleby klasy III stanowią zaledwie 26% powierzchni użytków rolnych. Gleby klasy IV nie stanowią jednolitego kompleksu lecz występują przemiennie z glebami słabej jakości. Użytki zielone stanowią około 30% powierzchni użytków rolnych. Położenie gminy oraz jej sołectwa pokazano poniżej na mapkach.

Powierzchnia ogółem                    - 11.073 ha

w tym użytki rolne                         -   7.573 ha

Grunty orne                                    -   5.278 ha

Łąki                                                -   1.801 ha

Pastwiska                                        -     456 ha

Sady                                                -       38 ha

Lasy                                                -   1.614 ha

Pozostałe grunty                             -   1.886 ha

# Ludność:

Wg stanu na 30.12.2003r.   - 7.111 osób

Gęstość zaludnienia            - 64,6 osób/km2

Ruch naturalny i migracje ludności za 2003 r.

- małżeństwa                       -  67

- urodzenia                          -  61

- zgony                                -  86

- przyrost naturalny             (-25)

- napływ                              -  47

- odpływ                              -  53

- saldo migracji                   (-6)

# Infrastruktura:

Infrastruktura komunalna wg stanu na dzień 31.12.2003 r.

- sieć wodociągowa           -   46,8 km

- przyłącza wodociągowe  - 	997 szt.

- sieć kanalizacyjna            -     9,3 km

- przyłącza kanalizacyjne   - 	260 szt.

- sieć gazowa                      -     3,2 km

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  - 258

- stacje paliw  - 1

- sklepy  - 34

Na terenie gminy działają 2 stacje wodociągowe zaopatrując w wodę wodociągi zbiorowe "Zglechów" i "Siennica".

Wg stanu na dzień 31.12.2003 r. z wodociągów korzystają mieszkańcy 15 wsi (łączna liczba odbiorców - 997). Ujęcie wody w Nowym Zglechowie, oddane do użytku w 1979 r., zaopatruje w wodę wsie: Zglechów, Nowy Zglechów, Siodło, Świętochy, Żaków, Żakówek i Katy. Natomiast ujęcie wody w Siennicy od 1994 r. dostarcza wodę mieszkańcom Siennicy, Starej Wsi, Bestwin, Lasomina, Pogorzeli, Nowej Pogorzeli i Grzebowilka. Długość sieci wodociągowej wynosi 46,8 km. W roku 2004 wykonane zostaną wodociągi w kilku wsiach, zgodnie z planem zadań na 2004 r. Zadania te uzyskały najwyższy priorytet wśród wszystkich zadań realizowanych w bieżącym roku.

W Siennicy znajduje się komunalny system odprowadzania i unieszkodliwiania nieczystości płynnych, w skład którego wchodzi oczyszczalnia ścieków i systematycznie rozbudowywana sieć kanalizacyjna. Obecnie do sieci kanalizacyjnej o długości 9,3 km odprowadzane są ścieki z 260 przyłączy w Siennicy. Gmina planuje modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacji.

W gminie nie ma zakładu komunalnego. Wszystkie usługi związane z gospodarką wodną, ściekową i śmieciową gmina prowadzi we własnym zakresie.

W miejscowości Siennica znajduje się, wybudowane w 2001 r., wysypisko odpadów komunalnych, które będzie służyć mieszkańcom gminy przez najbliższe 20 lat. Ważną i godną podkreślenia sprawą jest funkcjonowanie selektywnej zbiórki i segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy.

Jedyną zgazyfikowana wsią w gminie jest Grzebowilk, podłączony gazociągiem do stacji redukcyjno-pomiarowej znajdującej się na terenie gminy Kołbiel.

Średni stan techniczny sieci elektroenergetycznej na tle wskaźników dla powiatu mińskiego przedstawia się następująco: 61,5% - stan bardzo dobry, 12,8% - stan dobry, 25,7% stan zły. Wskutek przeniesienia finansowania prac modernizacyjnych z funduszu centralnego na samorządowy, który nie jest w stanie sprostać zadaniu, proces re-elektryfikacji wsi praktycznie zamarł.

Przez teren gminy przebiegają drogi powiatowe o łącznej długości  35,9 km oraz droga   wojewódzka o długości 12,2 km. Drogi gminne mają łączną długość 79,5 km, w tym: drogi bitumiczne -16 km, drogi utwardzone - nie ulepszone 5 km i drogi żwirowe 58,5 km.  Drogi dojazdowe, tj. drogi polne i leśne mają długość ok. 118 km. Corocznie poprawiany jest stan techniczny dróg, budowane są również chodniki z kostki brukowej (w Siennicy - 1180 mb w 2001r.), co poprawia zarówno bezpieczeństwo przechodniów, jak i estetykę miejscowości.  Na rok 2004 zaplanowano trzy zadania dotyczące budowy i przebudowy dróg i ulic (patrz Tabela No 1).

W Siennicy i w innych miejscowościach gminy jest dobrze rozbudowana sieć telekomunikacyjna - ok. 70% gospodarstw domowych posiada telefony. Dwie wybudowane wieże telekomunikacyjne w Łękawicy (GSM 900) i Siennicy (Plus GSM) znacznie poprawiły zasięg telefonii komórkowej.

Gmina jest obsługiwana przez komunikację autobusową. Szkielet komunikacyjny stanowi droga wojewódzka Mińsk Maz.-Seroczyn i drogi powiatowe Stara Wieś-Kuflew, Stara Wieś-Parysów, Siennica-Kołbiel, Siennica-Cegłów, Nowa Pogorzel-Dobrzyniec, Grzebowilk-Rudzienko, Wólka Dłużewska-Dłużew-Majdan. Drogi te rozchodzą się promieniście ze wsi gminnej stwarzając dość korzystne warunki dla funkcjonowania gospodarki. W gminie jest 16 przystanków na trasach tranzytowych i 20 przystanków komunikacji autobusowej lokalnej. Dobre połączenia komunikacyjne umożliwiają dojazd do pracy i szkół w Siennicy, Mińsku Maz. i Warszawie. Mankamentem transportu autobusowego jest zbyt niska ilość połączeń w godzinach szczytu. Ze względu na niedostatki techniczne sieci drogowej układ tras autobusowych jest niewystarczający szczególnie w aspekcie połączeń wewnątrzgminnych.

Komunikacja kolejowa prowadzi ruch towarowy tranzytowy po przebiegającej jednotorowej linii obwodowej Pilawa-Tłuszcz. Na terenie gminy zlokalizowany jest jeden przystanek osobowy.

Na terenie gminy brak jest infrastruktury ciepłowniczej. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jak i opracowania w zakresie pokrycia potrzeb nie przewidują budowy systemu ciepłowniczego opartego o ciepłownie i sieci cieplne.

# Gospodarka:

W gminie funkcjonuje 257 podmiotów gospodarczych. W gminie istnieje znikoma liczba większych zakładów pracy. Wśród nich możemy wymienić: Spółdzielczy Zakład Usług Technicznych SKROPOL w Siennicy oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe TELBET.

Na terenie gminy znajduje się wiele żwirowni i piaskowni. Są one położone w miejscowościach: Starogród, Nowy Starogród, Majdan, Kulki, Siennica, Stara Wieś, Wojciechówka, Julianów i Zalesie.

W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego znajdują się tereny przeznaczone pod działalność usługowo-handlową, produkcyjną w Siennicy, Starej Wsi, Grzebowilku, Nowej Pogorzeli, Pogorzeli, Starogrodzie, Wojciechówce, Żakowie, Bożej Woli, Nowodworze i Siodle.

Rolnictwo

Powierzchnia zbóż zajmuje 3.020 ha, co stanowi 82,7% w strukturze zasiewów.

Pszenica          -    171 ha

Żyto                 - 1.343 ha

Jęczmień          -      23 ha

Owies               - 1.000 ha

Pszenżyto         -    140 ha

Mieszanki zbożowe – 343 ha

Powierzchnia ziemniaków zajmuje 409 ha, co stanowi 11,2% w strukturze zasiewów.

Produkcja zwierzęca ukierunkowana jest na chów bydła mlecznego. Istnieje ponad 100 gospodarstw wyspecjalizowanych w tej produkcji. Jest ogromna szansa aby produkcja mleka na terenie gminy po wejściu Polski do Unii Europejskiej była nadal dominującą i rozwijającą się dziedziną produkcji rolniczej.

Bydło ogółem 4.133 szt., w tym 2.545 szt. krów. Trzoda chlewna ogółem 3.440 szt., w tym 359 macior.

Pomimo, że gleby na terenie Gminy są średnio urodzajne, rolnictwo odgrywa najważniejszą rolę w gospodarce gminy. Jest tu 1160 indywidualnych gospodarstw rolnych prowadzonych przez rolników zamieszkałych na terenie gminy, z czego:

- 44,3% stanowią gospodarstwa od 1- 5 ha,

- 37,3% stanowią gospodarstwa od 5-10 ha,

- 16,5% stanowią gospodarstwa od 10-20 ha,

- 1,9% stanowią gospodarstwa od 20-50 ha,

- 1 gospodarstwo o powierzchni powyżej 50 ha.

Wszystkich gospodarstw rolnych powyżej 1 ha jest na terenie gminy 1572, średnia powierzchnia ogółem wynosi 5,69 ha, a użytków rolnych 4,84 ha.

# Turystyka:

Południowo-wschodnia i zachodnia część gminy to obszary sprzyjające rozwojowi rekreacji. Przepływa tam rzeka Świder, która płynąc przez teren polodowcowy ze wzgórzami morenowymi, często pokrytymi lasami, tworzy malowniczy krajobraz. Rzeczka Piaseczna, dopływ Świdra, przepływając przez miejscowość Dzielnik, Drożdżówka, Ptaki  tworzy liczne zakola i przełomy. Jest tu urozmaicona rzeźba terenu; różnice wysokości wahają się od około 120 m n.p.m. w dolinie Świdra w rejonie wsi Dłużew, do około 180 m na szczytach wydm w okolicy wsi  Budy Łękawickie.

Największe zbiorniki wodne to stawy w Starej Wsi,  Nowodworze  i Lasominie o ogólnej powierzchni 68,5 ha będące własnością Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Siedlcach. Inne zbiorniki wodne to stawy będące prywatną własnością położone w Starogrodzie, Borówku, Dzielniku, Ptakach. Są one zasilane przez niewielkie dopływy rzeki Świder, między innymi Sienniczankę i Piaseczną.  Latem stawy te są atrakcją dla mieszkańców gminy i ich gości. Pofałdowane tereny, dużo lasów oraz zbiorniki wodne nadają tym terenom specyficzny mikroklimat, a bliskość Warszawy i dobry dojazd pozwalają na rozwój ich funkcji rekreacyjnej. Największym skupiskiem rekreacji indywidualnej jest miejscowość Borówek (97 działek) oraz Drożdżówka (58 działek). W planie zagospodarowania przestrzennego gminy jako tereny rekreacyjne wymienia się miejscowości: Borówek, Dąbrowę, Grzebowilk, Zalesie, Nową Pogorzel, Pogorzel, Julianów, Wojciechówkę, Krzywicę, Drożdżówkę,  Dzielnik, Nowodzielnik, Kulki, Wólkę Dłużewską, Starogród, Nowy Starogród, Dłużew, Majdan. Na terenie gminy istnieją gospodarstwa agroturystyczne m.in. w miejscowości Ptaki.

Gmina Siennica jest gminą o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych oraz zasobach historyczno-kulturowych. Występują tu rezerwaty przyrody oraz liczne pomniki przyrody. Południowa część gminy leży w Nadwiślańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu obejmującym zachodnią część doliny Świdra, w którego obrębie znajdują się dwa rezerwaty przyrody: „Świder” i „Wólczańska Góra”. Północna część gminy należy do Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na którego terenie projektowany jest rezerwat „Krzywickie Strugi”.

Rezerwat „Świder” obejmuje obszar o łącznej powierzchni 23.800 ha, czego w obrębie gminy Siennica znajduje się niewielki odcinek rzeki Świder o długości ok. 1,8 km, tj. od spiętrzenia w miejscowości Dłużew do granicy gminy. Celem ochrony jest zachowanie naturalnego charakteru rzeki Świder oraz bogatej nadbrzeżnej roślinności i bogatej fauny wodnej.

Rezerwat „Wólczańska Góra” we wsi Wólka Dłużewska obejmuje obszar lasu o powierzchni 4,72 ha. Celem rezerwatu jest zachowanie ozu zbudowanego ze żwirów i piasków polodowcowych przed wielu tysiącami lat, ochrona drzewostanu i rzadkiej flory. Długość ozu wynosi 260 m., szerokość podstawy części południowej - 120 m., a północnej - 240 m. Bezwzględna wysokość ozu wynosi 151 m n.p.m., a wysokość od podnóża - 24 m. Obszar ten objęty jest ochroną zarówno ze względów geologicznych, krajobrazowych jak i florystycznych.

Miński Obszar Chronionego Krajobrazu na terenie naszej gminy zajmuje powierzchnię 1.599 ha, co stanowi 5,49% ogólnej jego powierzchni. Zajmuje on północne tereny gminy, a jego południowa granica biegnie po drodze z Rososzy do Łękawicy dalej do Nowej Pogorzeli, Grzebowilka i za torami kolejowymi do granicy gminy.

Charakterystyczną cechą tego obszaru jest dość duża jego lesistość wynosząca 37,8%, a na terenie gminy ok. 30%. Ponadto występuje tu dużo łąk, gęsta sieć rzeczek i strumyków, bogata szata roślinna w stanie naturalnym (lasy mieszane, grądy, bory bagienne, torfowiska, mchy i szuwary) oraz liczna grupa zwierząt prawnie chronionych i zagrożonych wyginięciem.

Na terenie Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu projektowany jest rezerwat „Krzywickie Strugi” o powierzchni około 30 ha. W obrębie tej powierzchni znajduje się mszar torfowiskowy i otaczający go bór bagienny. Występują tu zbiorowiska roślinności torfowisk mszysto-turzycowych i mszarów. Stwierdzono tu zespół grzybieni północnych - jest to fitocenoza wodna rzadka w skali nie tylko Mazowsza i Podlasia, ale i w skali kraju. W borze bagiennym porastającym obrzeża projektowanego rezerwatu występuje borówka bagienna, bagno zwyczajne i modrzewica zwyczajna.

Tuż przy granicy z naszą gminą przy drodze z Pogorzeli do Mińska Mazowieckiego znajdują się stawy, które powstały w wyniku wybierania gliny potrzebnej do wyrobu cegieł. Jest to fragment Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, położonego na terenie gminy Mińsk Mazowiecki, gdzie znajduje się rezerwat przyrody „Bagno Pogorzel”. W skład rezerwatu wchodzą lasy otaczające stawy oraz bagna porośnięte unikatową roślinnością.

Do najciekawszych obiektów przyrodniczych zaliczyć należy zabytkowe i krajobrazowe parki podworskie w Bożej Woli, Dłużewie, Kątach, Pogorzeli, Grzebowilku i Żakowie. Znajdują się tam bogate drzewostany, niektóre z nich zostały uznane za pomniki przyrody.

Na terenie gminy poza parkami podworskimi występują jeszcze pojedyncze drzewa uznane za pomniki przyrody. Są to: dęby szypułkowe, sosna zwyczajna, lipa drobnolistna, buk pospolity, jesion wyniosły, kasztanowiec zwyczajny i  klon pospolity.

Majątek gminy Siennica nie jest duży. Jego szacunkowa wartość wynosi około 17.mln. zł.

Majątek gminy SIENNICA

| Lp. |  | NAZWA MIENIA ( w agregacji) stan na 15.12.03 | WARTOŚĆ INWENTARZOWA O G Ó Ł E M | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | GRUPA I | BUDYNKI I LOKALE |  |  |
|  |  |  | 6.400.017 |  |
|  | GRUPA II | OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 8.060.054 |  |
|  | GRUPA III | KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE | 679.120 |  |
|  | GRUPA IV | MASZYNY,URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 191.222 |  |
|  | GRUPA VI | URZĄDZENIA TECHNICZNE | 91.576 |  |
|  | GRUPA VII | ŚRODKI TRANSPORTOWE | 547.779 |  |
|  | GRUPA VIII | NARZĘDZIA,PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE | 37.646 |  |
|  | GRUPA „O” | GRUNTY | 994.838 |  |
|  |  | R A Z E M : | 17.002.252 |  |

# Zabytki:

Prawdziwą ozdobą krajobrazu gminy jest kościół i klasztor poreformacki w Siennicy. Zachowało się też dużo dawnych siedzib ziemiańskich, które są wpisane do rejestru zabytków. Są to przeważnie dwory lub zespoły dworsko-parkowe z XVIII i XIX wieku: w Bożej Woli, Dłużewie, Grzebowilku, Kątach, Pogorzeli, Żakowie. W Starogrodzie pozostał tylko park dworski założony w połowie XIX wieku. W Ptakach znajduje się zabytkowy drewniany młyn wodny.

Najcenniejszym zespołem zabytkowym w gminie jest kościół i klasztor poreformacki w Siennicy wraz z najbliższym otoczeniem (budynek główny, budynek klasztorny). Został wzniesiony według projektu Antonia Solariego w latach 1749 – 1760 z fundacji wojewody mazowieckiego Kazimierza Rudzińskiego i jego żony Antoniny z Nowosielskich, a konsekrowany w 1761 roku. Do 1864 roku był w posiadaniu zakonu reformatów, później został przeznaczony na seminarium nauczycielskie.

Kościół oraz przylegający do niego czteroskrzydłowy klasztor tworzą zwarty kompleks murowanych i tynkowanych budynków otaczających prostokątny wirydarz. Przed fasadą kościoła znajduje się czworoboczny dziedzińczyk otoczony murem z barokową bramą. Pośrodku dziedzińca, na kolumnie toksańskiej, stoi figura Matki Bożej Niepokalanej z pierwszej połowy XIX wieku. Przy kościele od strony północnej znajduje się, oddzielony murem, stary cmentarz grzebalny.

Do najpiękniejszych budynków szkolnych w regionie należy wybudowany w latach 1923 – 1926 gmach Seminarium Nauczycielskiego w Siennicy. Został on zaprojektowany przez architekta Aleksandra Bojeńskiego, profesora Politechniki Warszawskiej, z dużym rozmachem i uwzględnieniem najnowszych rozwiązań dotyczących kompleksowego funkcjonowania tego typu obiektów. Decyzję o budowie gmachu szkolnego podjął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Wojciechowski, biorąc pod uwagę problemy lokalowe Seminarium oraz postawę jego uczniów w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Projekt uzyskał wyróżnienie i specjalny medal Grand Prix na konkursie architektonicznym w Paryżu w 1922 roku. Budowę wspomagał finansowo Stanisław Pobóg-Dłużewski, właściciel pobliskiego Dłużewa.

W 1926 roku zbudowano także dom dyrektora, studnię i oczyszczalnię ścieków oraz własną elektrownię, której generatory były napędzane silnikami spalinowymi. Przy szkole wybudowano salę gimnastyczną. Obiekt, przeznaczony dla 150 uczniów, posiadał specjalistyczne pracownie, salę muzyczną, salę rysunkową.

W okresie okupacji główny gmach szkoły Niemcy zamienili na koszary. Od lipca 1944 roku stacjonowali tu Rosjanie, którzy bardzo go zniszczyli. W latach 1945 – 1950 cały zespół został odremontowany. Została przywrócona jego dawna funkcja – istniało tu (z przerwą) Liceum Pedagogiczne. Obecnie w gmachu mieści się Zespół Szkół im. H. i K. Gnoińskich (liceum ogólnokształcące oraz gimnazjum).

Przed głównym wejściem do szkoły znajduje się niewielki park, oddzielający zespół szkolny od klasztornego. Na pozostałej części terenu jest ogród oraz drugi park ze stawem i źródełkiem. Piękny gmach szkolny, usytuowany na wzgórzu, jest widoczny z daleka z każdej drogi prowadzącej do Siennicy.

Dwory i zespoły dworsko-parkowe

Dwór w Bożej Woli. Murowany dwór, zbudowany w 1872 roku na planie prostokąta i otoczony kilkuhektarowym parkiem, początkowo należał do Jana Małaszewicza i Ludwika Rychtera, a później do różnych właścicieli. Od 1992 roku znajduje się tu Centrum Konferencyjno-Informacyjne Opus Dei. Przed dworem znajduje się podjazd z murkiem oraz owalnym trawnikiem i fontanną, a przy podjeździe – kapliczka z 1887 roku z figurą Matki Boskiej.

Dwór w Dłużewie. Siedziba ziemiańska od XVI wieku. Do 1931 roku był własnością rodziny Dłużewskich. Istniejący do dziś dwór wybudował w latach 1901 – 1903 Stanisław Dłużewski. Po jego śmierci dwór stał się własnością córek: Wandy Rzewuskiej i Zofii Kańskiej. Dwór jest położony nad rzeką Świder pośród parku, w którym 1/3 drzewostanu pochodzi z XIX wieku. W 1946 roku dwór został przejęty przez skarb państwa i stał się siedzibą szkoły podstawowej. W 1978 roku został przekazany Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i jest wykorzystywany jako dom plenerowy.

Dwór w Pogorzeli. Ta siedziba rodziny Rudzińskich z połowy XVIII wieku jest przykładem dworu barokowo-klasycystycznego. Jego budowę rozpoczął prawdopodobnie Kazimierz Rudziński – późniejszy wojewoda mazowiecki. Prace dokończył syn Michał, właściciel Pogorzeli od 1757 roku. W XIX i XX wieku Pogorzel wystawiano wielokrotnie na licytację z powodu długów. Do dziś, zmieniając właścicieli, dwór pozostaje w rękach prywatnych.

Dwór jest murowany z cegły na zaprawie wapiennej, wzniesiony na planie prostokąta, parterowy, z piętrową częścią środkową, wysuniętą trójosiowymi ryzalitami z obu elewacji oraz jednoosiowymi ryzalitami skrajnymi. Otacza go park z systemem wodnym i aleją dojazdową. Istotny element kompozycyjny stanowią stawy i kanał połączony ze stawami siecią rowów. Wiek najstarszych drzew można określić na około 200 lat.

Dwór w Kątach Zdrojach. Okoliczne dobra były w XVI – XVII wieku własnością Dłużewskich, w XVIII wieku – Rudzińskich, a w połowie XIX wieku przeszły na własność Czarnieckich, którzy wznieśli tu dwór. Obiekt istniejący do dziś został znacznie zmieniony w wyniku modernizacji i przebudowy.

Dwór został wybudowany z cegły na zaprawie wapiennej, wzniesiony z kilku złączonych ze sobą prostokątów. Korpus gmachu prostopadłościenny, z użytkowym poddaszem, podpiwniczony. Skrzydło wschodnie dwukondygnacyjne, nakryte czterospadowym dachem. Elementem dominującym parku jest układ wodny. Prawie całą powierzchnię parku zajmuje bardzo duży staw o nieregularnych brzegach wraz z podmokłym lasem olchowym.

Po wojnie dwór został przejęty przez skarb państwa. Początkowo umieszczono w nim dom starców, później mieściła się izba porodowa, a od 1975 roku do dzisiaj znajduje się Dom Pomocy Społecznej.

Dwór w Żakowie. Ten dwór o oryginalnej formie, wybudowany pod koniec XIX wieku, należał do rosyjskiego generała Aleksego Stiepanowa. Potem Żaków kilkakrotnie zmieniał właścicieli. w 1949 roku budynek wraz z przyległą ziemią (ok. 2ha) zakupiła gromada wsi Żaków i przeznaczyła na szkołę podstawową, której służył do 1999 roku. Obecnie jest w rękach prywatnych.

Dwór został wybudowany z pełnej cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej, założony na rzucie prostokąta z prostokątną dobudówką. Bryła budynku prostopadłościenna, z piętrową częścią od zachodu. Do bryły głównej dostawiona parterowa dobudówka. Od bramy wjazdowej do dworu prowadzi malownicza aleja dojazdowa. Budynek jest otoczony ze wszystkich stron drzewami będącymi pozostałością dawnego parku krajobrazowego.

Ponadto w Grzebowilku znajduje się dwór wzniesiony na przełomie XVIII i XIX wieku jako dworek myśliwski. Jest on wymieniony wśród nadań Księstwa Warszawskiego dla księcia Józefa Poniatowskiego (1812). Pod koniec XIX wieku jego właściciel wyciął otaczające dwór dębowe lasy i utworzył folwark rolny. Na początku XX wieku właścicielem folwarku był Tadeusz Rychwalski, który założył na jego terenie cegielnię. W latach 1920 – 1970 dworek miał wielu właścicieli; nadal pozostaje w rękach prywatnych. W otoczeniu dworku rośnie kilka starych pomnikowych drzew (około 300 lat). Najstarsze to dęby, pozostałość po pierwotnym lesie dębowym, oraz iglaki na obrzeżach tarasu.

Inne zabytki i pamiątki historyczne

W Siennicy i okolicznych miejscowościach znajdują się liczne pamiątki historyczne. Wartość historyczną i artystyczną mają liczne nagrobki na cmentarzu parafialnym, m.im.: rodziny Czajkowskich (z 1886 r.), Salomei z Troszyńskich Bogusławskiej (z 1867 r.), Józefa Bogusławskiego, byłego oficera wojsk polskich, sędziego pokoju, dziedzica dóbr Zglechów (z 1876 r.), Michała Bogusławskiego, byłego oficera wojsk polskich, obywatela ziemskiego (z 1875 r.), Karola i Wojciecha Karczewskich, obywateli ziemskich (z 1886 r.), rodziny Rembielińskich (z początku XX w.). Na cmentarzu znajduje się również pomnik ku czci żołnierzy Wojska Polskiego poległych w walce z Niemcami we wrześniu 1939 roku.

Do interesujących, rzadko już spotykanych cmentarzy przykościelnych należy nekropolia przy kościele parafialnym w Siennicy. Czas powstania cmentarza określony jest na lata 1749 – 1754. Zachowało się tu kilkanaście późniejszych nagrobków, m.in.: ks. Damazego Kosinowskiego (z 1900 r.), ks. Łukasza Janczaka (z 1918 r.), ks. Romana Rembielińskiego, doktora teologii, prałata papieskiego (z 1926 r.), Maryny z Chrzanowskich Grabowskiej, dziedziczki dóbr Rudzienko (z 1889 r.), a także nagrobki członków rodziny Dłużewskich (z lat 1894 – 1945).

Inne miejsca pamięci: w Łękawicy – pomnik ku czci Polaków zamordowanych przez Niemców za udzielenie pomocy wojsku polskiemu podczas walk w dniu 14 września 1939 roku, w Wólce Dłużewskiej – na szczycie rezerwatu „Wólczańska Góra” – grób partyzanta polskiego poległego w walce z Niemcami.

W okolicach Siennicy można spotkać kaplice, kapliczki i krzyże przydrożne. Wśród nich są kaplice kubaturowe z niewielkim wnętrzem mieszczącym kilkanaście osób. W obiektach tych wnętrze jest urządzone jak w kościele, z ołtarzem, w którym umieszczono figuralne lub malarskie przedstawione postaci świętego. Do tej grupy obiektów należą kaplice murowane w Łękawicy, Kątach Zdrojach i Zglechowie. Mniejszą formą odznaczają się kapliczki kubaturowe murowane z cegły, mieszczące we wnętrzu ołtarzyk. Kapliczki takie można spotkać w Bestwinach, Gągolinie, Grzebowilku, Starogrodzie, Dzielniku.

W niektórych miejscowościach można spotkać kapliczki w postaci słupów bądź filarów z umieszczoną figurą świętego. Taka kapliczka znajduje się w Starogrodzie w okolicy cmentarza parafialnego. Dość rzadko spotyka się figury przydrożne na cokołach, takie jak rzeźba Trójcy Świętej w Pogorzeli oraz popiersie kobiece w Zglechowie z 1852 roku.

Rzeźba Trójcy Świętej, datowana na początek XIX wieku, jest umieszczona na wysokim okorowanym pniu z drewna dębowego. Dominuje tu postać Boga Ojca na tle obłoków, z rozłożonymi rękoma. Jest to jeden z najcenniejszych tego typu obiektów w regionie.

# Infrastruktura społeczna:

- Infrastruktura społeczna gminy obejmuje: - 8 szkół podstawowych, w tym jedna niepubliczna - Gimnazjum prowadzone przez Gminę - Zespół Szkół im.H.iK. Gnoińskich z liceum ogólnokształcącym i gimnazjum prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim - Gminne Przedszkole w Siennicy - Gminna Biblioteka Publiczna z filiami w Grzebowilku i Nowym Zglechowie - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Dom Pomocy Społecznej w Kątach - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kaśmin" - Dom Seniora - Bank Spółdzielczy - trzy parafie rzymsko-katolickie - poczta - zakłady usługowo-przemysłowe - W roku szkolnym 2003/2004 gmina prowadzi: - 7 szkół podstawowych (619 uczniów), - 6 oddziałów przedszkolnych (zerówek) przy szkołach podstawowych i 2 oddziały w przedszkolu - przedszkole - gimnazjum. - W porównaniu do roku szkolnego 2002/2003 nastąpił spadek o 30 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 12,9. W szkołach podstawowych i gimnazjach jest zatrudnionych 72 nauczycieli, w tym 21 na pełnych etatach. - W trosce o dzieci upośledzone i niepełnosprawne w Szkole Podstawowej w Starogrodzie został utworzony oddział integracyjny zatrudniający specjalistyczną kadrę (rehabilitanta, pedagoga specjalnego, logopedę i psychologa). - W Zespole Szkół w Żakowie i Publicznej Szkle Podstawowej w Siennicy zorganizowane jest dożywianie dzieci. Z posiłków korzysta łącznie 362 uczniów. Kuchnia w Żakowie wydaje codziennie 212 posiłków, a w Siennicy 150. - W ramach zadań własnych gmina realizuje dowożenie uczniów do szkół korzystając z prywatnej linii autobusowej oraz własnego autobusu. Łącznie w roku szkolnym 2003/2004 dowożonych jest 194 uczniów do PSP w Siennicy i Gimnazjum w Żakowie. - W Dłużewie funkcjonuje Niepubliczna Szkoła Podstawowa, prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Dłużewie. - W Siennicy działają dwa kluby sportowe: Parafialny Klub Sportowy "Life" /przy parafii w Siennicy/ i Klub LZS. Prowadzą one sekcje piłki nożnej, piłki siatkowej i tenisa stołowego. W Zespole Szkół w Żakowie działa Uczniowski Klub Sportowy "Berek". Zdrowie - Na terenie gminy funkcjonuje kilka placówek służby zdrowia. W Siennicy działa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w Drożdżówce istnieje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kaśmin" - Dom Seniora, zapewniający całodobową opiekę ludziom starszym oraz osobom nie w pełni sprawnym. W dawnym dworku we wsi Kąty od 1975 r. działa Dom Pomocy Społecznej przeznaczony dla osób niesprawnych intelektualnie. Mieszkańcami Domu są dzieci, młodzież i dorośli głęboko upośledzeni umysłowo i nie mogący funkcjonować samodzielnie w środowisku rodzinnym, czy instytucjach zapewniających tylko opiekę dzienną. Nadzór organizacyjny i merytoryczny sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Maz. Od 1996 r. w Siennicy funkcjonuje Dom Dziecka im. Matki Weroniki prowadzony przez siostry Kapucynki, który dysponuje kilkunastoma miejscami. - Ponadto w Łękawicy, w budynku dawnej szkoły podstawowej od listopada 1999 r. Towarzystwo "Nasz Dom" prowadzi Rodzinny Dom Dziecka.

Identyfikacja problemów

Na podstawie diagnozy sytuacji w Gminie Siennica można zidentyfikować kilka najbardziej palących problemów. Należą do nich:

- Intensyfikacja działań w obszarze ochrony środowiska w połączeniu z działaniami wspierającymi budowę i poprawę stanu ifrastruktury technicznej w gminie (wodociągi, kanalizacja oraz drogi)

- Stworzenie i rozwój usług turystycznych i rekreacyjnych na terenie gminy; rozwój infrastruktury turystycznej, wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych, zagospodarowanie terenów nad rzeką Świder oraz podnoszenie jakości usług dla turystów.

- Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy poprzez odpowiednie wykształcenie i przekwalifikowanie zawodowe, powszechne korzystanie z wodociągów i kanalizacji dodatkowe dochody z turystyki, korzystanie z nowoczesnych usług  (Internet, e-mail) oraz z infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

- Wspieranie przedsiębiorczości zarówno poza rolnictwem jak i w obszarze rolnictwa (udostępnienie mieszkańcom Gminy odpowiednich informacji, także o możliwościach korzystania ze środków unijnych i ułatwienie podnoszenia kwalifikacji, lepszy poziom infrastruktury, ułatwienia organizacyjne dla inwestorów) oraz restrukturyzacja rolnictwa na terenie Gminy (scalanie gruntów, specjalizacja produkcji, zdobycie certyfikatów jakości). Lepsze wykorzystanie bliskiego położenia gminy od metropolii warszawskiej.

Wszystkie powyższe problemy w mniejszym lub większym stopniu zostały uwzględnione w zadaniach zaplanowanych na lata 2004 -2008.

III. Projekty i zadania poprawiające sytuację na obszarze gminy

Zadania przewidziane do realizacji w  latach 2004 -2008 obejmują sześć głównych sfer działalności:

- infrastrukturę techniczną związaną z ochroną środowiska (budowa wodociągów, rozbudowa kanalizacji i modernizacja oczyszczalni ścieków)

- infrastrukturę drogową (drogi gminne, ulice i chodniki)

- poprawę jakości życia mieszkańców i jego bezpieczeństwa (modernizacja oświetlenia ulic, budowa hali sportowej, wymiana eternitowych pokryć dachów oraz utworzenie komisariatu policji w Siennicy)

- Rozwój turystyki na terenie gminy (stworzenie systemu informacji turystycznej, wspieranie rozwoju ekologicznych gospodarstw agroturystycznych, szersze wykorzystanie nowoczesnych technologii)

- Wspieranie przedsiębiorczości poprzez wspieranie nowoczesnych technologii (wykorzystanie w gminie Internetu i poczty elektronicznej, zakup komputerów i nowoczesnej kserokopiarki), utworzenie gminnego inkubatora działalności poza rolniczej  oraz reorganizację sieci szkół.

- Wspieranie rozwoju produkcji rolnej poprzez scalanie gruntów rolnych i dokształcanie zawodowe.

Projekty powyższe są związane ze strategicznymi kierunkami działania zawartymi w Strategii Rozwoju Gminy i są także zgodne z kierunkami rozwoju powiatu mińskiego i Województwa Mazowieckiego.

Zadania przedstawione poniżej w Tabelach 1 i 2 zostały uszeregowane wg hierarchii wynikającej z oceny każdego indywidualnego zadania według kryteriów zaprezentowanych w Tabeli  3.

III.  I. Realizacja Zadań Inwestycyjnych

| Tabela 1. Wydatki inwestycyjne w 2004 roku - GMINA SIENNICA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Środki własne | SAPARD | WFOŚiGW | MGPiPS | Pożyczki | Środki strukturalne | Suma |
| 1. Wykonanie wodociągu Gagolina, Nowodwór, Zalesie, Nowe Zalesie, Dąbrowa | 135 521,40 | 205 412,19 | 159 263,53 |  |  |  | 500 197,12 |
| 2. Wykonanie wodociągu we wsi Dzielnik, Nowodzielnik | 10 017,59 | 121 435,68 | 68 248,30 |  |  |  | 199 701,57 |
| 3. Budowa wodociągów Drożdżówka-Żakówek, Opracowanie dokumentacji | 186 000 | 100 000 | 100 000 |  |  |  | 386 000 |
| 4. Kompleksowe uzupełnienie systemu wodociegowego na terenie gminy Siennica |  |  |  | 20 500 | 30 700 | 153 600 | 204 800 |
| 5. Budowa dróg bitumicznych W tym: Droga Krzywica-Łękawica, chodnik ul. Akacjowa, chodnik ul. Mińska | 563 000 | 200 000 |  |  |  |  | 763 000 |
| 6. Przebudowa ulic Ogrodowej i Nowej w miejscowości gminnej Siennica | 2 700 |  |  | 1 800 |  | 13 500 | 18 000 |
| 7. Przebudowa drogi we wsi Łękawica | 600 |  |  | 400 |  | 3 000 | 4 000 |
| 8. Zakup programów komputerowych, komputerów i kserokopiarki | 20 000 |  |  |  |  |  | 20 000 |
| 9. Budowa hali sportowej i modernizacja CO w PSP w Siennicy | 450 000 | 150 000 |  |  |  |  | 600 000 |
| 10. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siennica | 108 000 |  |  |  |  |  | 108 000 |
| 11. Zakup pompy do studni głębinowej SUW Zglechów | 5 700 |  |  |  |  |  | 5 700 |
| RAZEM WYDATKI |  |  |  |  |  |  | 2 809 398,69 |

Obecnie, na okres 2005  -2008 gmina zaplanowała następujące zadania inwestycyjne:

| Tabela 2. Wydatki inwestycyjne w latach 2005-2008 - SIENNICA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Środki własne | MGPiPS | Pożyczki | Środki strukturalne | Suma | Suma ogółem |
| 1. Kompleksowe uzupełnienie systemu wodociągowego na terenie gminy | 2005 | 1 187 300 | 286 100 | 402 200 | 2 010 900 | 3 886 500 | 4 166 900 |
|  | 2006 | 52 300 | 22 800 | 34 200 | 171 100 | 280 400 |  |
|  | 2007 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Przebudowa ulic Ogrodowej i Nowej w miejscowości gminnej Siennica | 2005 |  | 73 800 | 110 700 | 553 600 | 738 100 | 738 100 |
|  | 2006 |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3. Przebudowa drogi we wsi Łękawica | 2005 |  | 23 200 | 34 800 | 175 500 | 233 500 | 233 500 |
|  | 2006 |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  |
| 4. Przebudowa drogi gminnej Lasomin – Kośminy | 2005 |  | 2 600 | 3 900 | 19 500 | 26 000 | 926 000 |
|  | 2006 |  | 90 000 | 135 000 | 675 000 | 900 000 |  |
|  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  |
| 5. Przebudowa drogi gminnej Kąty - Zaków | 2005 |  | 2 400 | 3 600 | 32 000 | 38 000 | 638 000 |
|  | 2006 |  | 60 000 | 90 000 | 450 000 | 600 000 |  |
|  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  |
| 6. Przebudowa dróg gminnych | 2005 |  |  |  |  | 0 | 3 400 000 |
|  | 2006 |  | 80 000 | 120 000 | 600 000 | 800 000 |  |
|  | 2007 |  | 800 000 | 1 200 000 | 600 000 | 2 600 000 |  |
| 7. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Siennica | 2005 |  |  |  |  | 0 | 3 190 000 |
|  | 2006 |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 2007 | 25 000 | 15 000 | 25 000 | 125 000 | 190 000 |  |
|  | 2008 | 500 000 | 200 000 | 500 000 | 1 800 000 | 3 000 000 |  |
| 8. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Siennicy | 2005 |  |  |  |  | 0 | 1 620 000 |
|  | 2006 |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 2007 | 10 000 | 3 000 |  | 27 000 | 40 000 |  |
|  | 2008 | 200000 | 100000 | 300000 | 980000 | 1580000 |  |
| 9. Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju turystyki | 2005 | 30 000 |  |  | 20 000 | 50 000 | 180 000 |
|  | 2006 | 30 000 |  |  | 20 000 | 50 000 |  |
|  | 2007 | 30 000 |  |  | 20 000 | 50 000 |  |
|  | 2008 | 15 000 |  |  | 15 000 | 30 000 |  |
| 10. Utworzenie systemu informacji turystycznej | 2005 |  |  |  |  |  | 40 000 |
|  | 2006 | 35 000 |  | 5 000 |  | 40 000 |  |
|  | 2007 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środki własne | MGPiPS | Pożyczki | Środki strukturalne | Suma latami | Suma inwestycji |
| 11. Utworzenie komisariatu policji w Siennicy | 2005 |  |  |  |  | 0 | 800 000 |
|  | 2006 | 100 000 |  | 700 000 |  | 800 000 |  |
|  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  |
| 12. Wdrożenie systemu e-gmina | 2005 | 10 000 |  |  | 20 000 | 30 000 | 135 000 |
|  | 2006 | 20 000 |  |  | 25 000 | 45 000 |  |
|  | 2007 | 25 000 |  |  | 25 000 | 50 000 |  |
|  | 2008 | 10 000 |  |  |  | 10 000 |  |
| 13. Wdrożenie programu rozwoju Internetu | 2005 | 10 000 |  |  | 20 000 | 30 000 | 430 000 |
|  | 2006 | 200 000 |  |  | 200 000 | 400 000 |  |
|  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  |
| 14. Sanacja sieci szkolnej | 2005 | 30 000 |  | 50 000 | 20 000 | 100 000 | 800 000 |
|  | 2006 | 200 000 |  | 300 000 | 200 000 | 700 000 |  |
|  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  |
| 15. Utworzenie gminnego inkubatora działalności poza rolniczej | 2005 | 50 000 |  |  | 100 000 | 150 000 | 550 000 |
|  | 2006 | 200 000 |  |  | 200 000 | 400 000 |  |
|  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  |
| 16. Opracowanie i wdrożenie gminnego programu lokalizowania gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych | 2005 | 10 000 |  |  | 30 000 | 40 000 | 360 000 |
|  | 2006 | 70 000 |  |  | 90 000 | 160 000 |  |
|  | 2007 | 70 000 |  |  | 90 000 | 160 000 |  |
| 17. Scalenia gruntów rolnych | 2005 | 50 000 |  |  | 50 000 | 100 000 | 300 000 |
|  | 2006 | 50 000 |  |  | 50 000 | 100 000 |  |
|  | 2007 | 50 000 |  |  | 50 000 | 100 000 |  |
| 18. Wymiana eternitowych pokryć dachowych | 2005 |  |  |  |  | 0 | 450 000 |
|  | 2006 | 50 000 |  | 100 000 |  | 150 000 |  |
|  | 2007 | 50 000 |  | 100 000 |  | 150 000 |  |
|  | 2008 | 50 000 |  | 100 000 |  | 150 000 |  |

| Lata | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Razem 2005 -2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suma wydatków inwestycyjnych[zł] | 5 422 100 | 5 425 400 | 3 340 000 | 4 770 000 | 18 957 500 |

#### Tabela 3. Kryteria wyboru inwestycji do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

w  SIENNICY

Symbol zadania i nr według spisu zadań:

Jednostka wnioskująca: Wydział Inwestycji

Tytuł zadania:

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa kryterium inwestycji | Waga | Punktacja |  |  | Iloczyn (3 x 4) |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 |  |
|  | Środki z funduszy europejskich | 18 |  |  |  |  |
|  | Tworzy dochody budżetowe | 15 |  |  |  |  |
|  | Wkład w realizację lokalnego programu rozwoju | 15 |  |  |  |  |
|  | Realizacja zaawansowana w min. 70% | 15 |  |  |  |  |
|  | Inwestycja dla ogółu mieszkańców gminy | 7 |  |  |  |  |
|  | Dotacje i subwencje (% kosztów) | 10 |  |  |  |  |
|  | Pozytywny wpływ na środowisko naturalne | 7 |  |  |  |  |
|  | Pobudza rozwój gospodarczy | 10 |  |  |  |  |
|  | Stopień przygotowania do realizacji | 5 |  |  |  |  |
|  | Przyciąganie kapitału zewnętrznego | 10 |  |  |  |  |
|  | Zaangażowanie społeczne | 5 |  |  |  |  |
| Suma |  |  |  |  |  |  |

IV. Analiza Finansowa - możliwości finansowania zaplanowanych zadań

W przeprowadzonych analizach finansowych, dotyczących zachowania się budżetu gminy SIENNICA w perspektywie dziesięciu lat (do roku 2014), wykorzystano metodologię określania bezpiecznego poziomu zadłużenia oraz maksymalnego, dopuszczalnego dla gminy poziomu wydatków inwestycyjnych. Górna granica dla  wydatków inwestycyjnych na które stać gminę została określona dla trzech (dwu podstawowych) wariantów – dla różnego tempa rozwoju polskiej gospodarki, dla różnego poziomu środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i dla różnej polityki gminy odnośnie wydatków bieżących. Jednakże dla każdego z wariantów zaproponowany dopuszczalny poziom wydatków inwestycyjnych i długu gwarantują płynność finansową budżetu oraz wykonanie wszystkich zadań statutowych gminy. Ponadto, co należy podkreślić, wszystkie zaproponowane poziomy bezpiecznego zadłużania i maksymalnych wydatków inwestycyjnych zostały wyznaczone przy uwzględnieniu specyfiki budżetu  gminy Siennica z uwzględnieniem jej specyficznych zobowiązań dłużnych. Z tego powodu zaproponowane rozwiązania są unikalne dla gminy Siennica i nie mogą być przez nikogo innego wykorzystane.

Oszacowanie maksymalnych, dopuszczalnych wydatków inwestycyjnych i długu w każdym kolejnym roku objętym analizą jest niezmiernie istotne, gdyż dosyć często zdarza się, iż wskutek zbyt wysokich wydatków inwestycyjnych i zbyt wysokiego długu zaciąganego w przeszłości przez gminę - w jednym roku, lub w kilku kolejnych latach, już rok lub dwa lata później gmina jest zmuszona znacznie ograniczyć poziom wydatków inwestycyjnych i to przez okres kilku przyszłych lat (przez 3 – 4 lata dla gmin o wielkości Siennicy). Zdarza się także, że wskutek zbyt wysokiego długu oraz związanych z długiem wysokimi kosztami jego obsługi, trzeba także ograniczać wydatki bieżące.

Podstawą zastosowanej metodologii jest uwzględnienie wszystkich dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu, tak jak pokazano na Rys. 1. Na rysunku tym, poniżej, przedstawiono schemat przepływów finansowych w gminie. Przy czym do dochodów ogółem włączono środki z Unii Europejskiej (UE) jako źródło finansowania zadań inwestycyjnych, natomiast do wydatków inwestycyjnych dołączono kwoty, które gmina  musi wyasygnować z własnego budżetu do chwili zwrotu środków  z UE po zrealizowaniu części projektu iprzedstawieniu faktur. Ponadto do dochodów zaliczono dotacje z Ministerstwa Gospodarki i Pracy w wysokości 10% kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych. O tę kwotę zwiększa się wydatki inwestycyjne w każdym kolejnym roku.

Nadwyżka operacyjna, pokazana na Rys. 1.- tzw. wolne środki brutto, jest wyliczana jako różnica pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi. Jest ona wykorzystywana do finansowania obsługi zadłużenia oraz wydatków inwestycyjnych.

Nadwyżka operacyjna netto, to tzw. wolne środki netto, które otrzymujemy po odjęciu kosztów obsługi długu od wolnych środków brutto (najpierw robimy to dla istniejącego już zadłużenia, które wynika z zawartych już umów - dla tzw. długów starych, zaciągniętych do roku 2003). Następnie, dla wszystkich długów, które gmina zamierza zaciągnąć w okresie 2004 –2014.

Wolne środki netto mogą być w pełni wykorzystane na finansowanie inwestycji.

Zazwyczaj środki z nadwyżki operacyjnej  netto budżetu są niższe niż zaplanowane wydatki inwestycyjne. W takim przypadku zaciągamy nowy dług na finansowanie zaplanowanych inwestycji. Wielkość zapotrzebowania na dług określają w naszych analizach tzw. "środki po inwestycjach", które występują w prezentowanej Tabeli O1.2  w  wierszu 7.

Nowy dług zapewnia nam dodatkowe środki na finansowanie inwestycji, jednakże równocześnie, w kolejnych latach po zaciągnięciu długu, konieczne jest wyłożenie dodatkowych środków, z nadwyżki operacyjnej, na obsługę nowego długu (spłatę rat, odsetki, marże i prowizje) .

Podstawowy problem polega na tym aby tak dobrać wysokość nowego długu, aby w kolejnych latach zapewniona była płynność budżetu, tzn. aby stan kasy był dodatni, a równocześnie, aby wydatki inwestycyjne były jak najwyższe. Na finansowanie zaplanowanych inwestycji możemy wykorzystać "nadwyżkę kasową budżetu" z roku ubiegłego, jeżeli taka nadwyżka rzeczywiście wystąpiła.

Stan "kasy " określają środki, które pozostają na koniec roku w kasie budżetu gminy. W Tabeli O1.2 i na Rys. 1. definiuje go Skumulowany wynik finansowy na koniec roku. Wyliczamy go jako tzw. rzeczywisty wynik finansowy na koniec roku (RWF) powiększony o nadwyżkę z roku ubiegłego. Wartość skumulowanego RWF, po uwzględnieniu nadwyżki kasowej z roku ubiegłego, musi być dodatnia, gdyż reprezentuje "fizycznie" stan kasy budżetu miasta. Jest ona prezentowana w Tabeli O1.2. w wierszu 11.

Wielkości powyższe wyliczamy dla całego okresu analizy a więc dla lat 2005 - 2014, natomiast okres, w którym analizujemy spłaty kredytu, sięga roku 2016. Do wyliczenia tych wielkości potrzebna jest dla całego okresu 2000 - 2014 znajomość dochodów ogółem, wydatków bieżących oraz tempa wzrostu PKB, stopy inflacji  a także relacji pomiędzy tempem wzrostu dochodów w gminie i wydatków bieżących budżetu.

Dla lat 2000 –2003 dane o dochodach, wydatkach i zaciągniętych kredytach wzięto ze sprawozdań za 04 kwartał każdego roku (RbNDS Rb27, Rb 28). Dane za rok 2004 wzięto z budżetu gminy na rok 2004, z korektami zawartymi w projekcie Uchwały Rady Gminy na  dzień 08 lipca 2004.

Dla następnych lat musimy przygotować prognozę dochodów ogółem oraz wydatków bieżących. Dla celów analizy wykorzystano prognozę tych wielkości przygotowaną w sposób uproszczony - uwzględniając tylko główne kategorie dochodów oraz oddzielnie dochody

Rys. 1. Schemat przepływów finansowych

jednorazowe: dotacje, dochody z majątku gminy. Przyjęto, po konsultacjach ze Skarbnikiem gminy Siennica, że wielkości dochodów ogółem i wydatków bieżących zwiększamy w kolejnych latach, przemnażając je przez skorygowany wzrost inflacji i PKB, jak pokazano w Tabelach 4 oraz 5

Opracowano ogółem trzy warianty budżetu gminy Siennica oraz poziomu wydatków inwestycyjnych: wariant optymistyczny, realistyczny i wariant pesymistyczny.

Warunki początkowe do opracowania Prognozy dochodów i wydatków bieżących

W wariancie optymistycznym i realistycznym przyjęto, że tempo wzrostu dochodów ogółem w gminie jest szybsze niż tempo wzrostu wydatków bieżących.

W wariancie pesymistycznym przyjęto tempo wzrostu dochodów ogółem w gminie niższe niż w wariancie optymistycznym a ponadto przyjęto, że tempo wzrostu dochodów ogółem jest takie samo jak tempo wzrostu wydatków bieżących.

Optymistyczny wariant to taki, w którym tempo wzrostu PKB jest możliwie najwyższe a gmina otrzyma z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej 70% kosztów kwalifikowanych wydatków poniesionych na inwestycje w całym okresie 2005 - 2014. Tempo wzrostu dochodów ogółem w gminie jest równe 75% tempa wzrostu całej gospodarki, natomiast tempo wzrostu wydatków bieżących wynosi mniej - 60% tempa wzrostu całej gospodarki. Ponadto gmina otrzyma z MGP i PS dotację wysokości 10% kosztów kwalifikowanych.

Wariant realistyczny jest bardzo podobny do optymistycznego. Różni się od niego tym, że,  szacunki wydatków inwestycyjnych w latach 2004 -2007 przyjęto na podstawie dokonanej w Gminie analizy zadań inwestycyjnych przewidzianych w tym okresie do realizacji. Zadania te oraz koszty ponoszone w latach 2004 - 2008 podano w Tabelach 1 i 2.

W wariancie pesymistycznym przyjęto poziom udziału środków z UE w wydatkach inwestycyjnych kwalifikowanych równy  60%. Ponadto, przyjęto, że tempo wzrostu dochodów ogółem w gminie jest równe 50% tempa wzrostu całej gospodarki i jest takie samo jak tempo wzrostu wydatków bieżących tzn. jest równe 50% tempa wzrostu całej gospodarki. Dotację z MGP i PS przyjęto na poziomie 8% kosztów kwalifikowanych.

Tempo wzrostu PKB oraz stopę inflacji przyjęto na poziomie pokazanym w Tabelach 4 i 5.

Dla wariantu optymistycznego przyjęto wyższy poziom wzrostu PKB. Stopę inflacji przyjęto na tym samym poziomie w obu wariantach. Wielkościami różnicującymi poszczególne warianty są dodatkowo ograniczenia wynikające z Ustawy o finansach publicznych. W wariancie pesymistycznym przyjęto mianowicie, że w roku 2004 i 2005 dług publiczny do PKB przekroczy 55% - tzw. pierwszy próg ostrożnościowy. W związku z tym, w roku 2006 i 2007, koszty obsługi zadłużenia do dochodów ogółem gminy nie mogą przekroczyć 12%. Ten warunek nie okazał się krytyczny dla gminy Siennica.

Wydatki inwestycyjne w obu wariantach - optymistycznym i pesymistycznym pozostają w roku 2004 na poziomie uchwalonym w ustawie budżetowej z poprawkami przygotowanymi na dzień 08 lipca 2004.

Dla całego okresu 2005 - 2014 staramy się tak dobrać kredyty aby w każdym roku wydatki inwestycyjne były maksymalne. Inaczej jest w przypadku wariantu realistycznego, w którym maksymalizujemy inwestycje w okresie 2007-2014, natomiast w latach 2004 -2006 przyjmujemy wydatki inwestycyjne na realizację konkretnych zadań przewidzianych przez Gminę Siennica do realizacji.

Dla zaplanowanych zobowiązań dłużnych, które wynikają z Tabeli 6 oraz z analizy, której wyniki przedstawione są w Tabelach 7 oraz O1.2 i O.1.4, ustawowe wskaźniki obsługi zadłużenia do dochodów ogółem i całkowitego zadłużenia do dochodów ogółem są znacznie niższe niż określone w ustawie o finansach publicznych. Prezentujemy je dla poszczególnych wariantów w Tabelach O.1.3.

| Tabela 4. Warunki początkowe do opracowania Prognozy dochodów i wydatków bieżących (do przygotowania WPF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lata: | 2002 - 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 | 2012 |
| Wariant Optymistyczny No 1......SIENNICA.............. Środki z Unii Europejskiej na poziomie 70% kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych (Kosztów Kwalifikowanych (KK). ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Tempo wzrostu PKB [%] | Wartości rzeczywiste ze sprawozdań finansowych gminy oraz budżetu państwa. |  | 5.0 |  | 5.0 |  | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 |  | 4.0 | 4.0 |
| b. Stopa inflacji [%] |  |  | 3.0 |  | 3.0 |  | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |  | 4.0 | 4.0 |
| c. Tempo wzrostu dochodów w gminie [%] |  |  | Budżet |  |  | 0.75 [Tempo Wzrostu PKB x Stopa Inflacji] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d. Tempo wzrostu wydatków bieżących [%] |  |  |  |  |  | 0.60 [Tempo Wzrostu PKB x Stopa Inflacji] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e. Koszty kwalifikowane na poziomie 70% wydatków inwestycyjnych ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f. Dodatkowy wkład własny na realizację etapu budowy i oczekiwanie na zwrot po złożeniu faktur - na poziomie 20% wydatków inwestycyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f. Refinansowanie z UE dodatkowego wkładu własnego (po złożeniu faktur) - na poziomie 50% w każdym roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g. Dotacja z MGPi PS - 10% kosztów kwalifikowanych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabela 5. Warunki początkowe do opracowania Prognozy dochodów i wydatków bieżących (do przygotowania WPF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lata: | 2002 - 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 | 2012 |
| Wariant Pesymistyczny No 2......SIENNICA.............. Środki z Unii Europejskiej na poziomie 60% kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych (Kosztów Kwalifikowanych (KK). ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Tempo wzrostu PKB [%] | Wartości rzeczywiste ze sprawozdań finansowych gminy oraz budżetu państwa. |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |  | 4.0 | 4.0 |
| b. Stopa inflacji [%] |  |  | 3.0 |  | 3.0 |  | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |  | 4.0 | 4.0 |
| c. Tempo wzrostu dochodów w gminie [%] |  |  | Budżet |  |  | 0.50 [Tempo Wzrostu PKB x Stopa Inflacji] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d. Tempo wzrostu wydatków bieżących [%] |  |  |  |  |  | 0.50 [Tempo Wzrostu PKB x Stopa Inflacji] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e. Koszty kwalifikowane na poziomie 70% wydatków inwestycyjnych ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f. Dodatkowy wkład własny na realizację etapu budowy i oczekiwanie na zwrot po złożeniu faktur - na poziomie 20% wydatków inwestycyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f. Refinansowanie z UE dodatkowego wkładu własnego (po złożeniu faktur) - na poziomie 50% w każdym roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g. Dotacja z MGPi PS - 8% kosztów kwalifikowanych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 6. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę Siennica do 2003 roku.

|  |  |  |  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozyczka WFOŚiGW 02-07-02 |  | St. Redyskontowa | oprocentowanie |  |  |  | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| Siennica |  | 3,00% | transze |  | 0 | 0 | 258 000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| kwota kredytu | 258 000 | marża banku | stan kredytu |  | 0 | 0 | 258 000 | 219 300 | 167 700 | 129 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | prowizja banku | odsetki |  | 0 | 0 | 6 008 | 14 618 | 6 368 | 3 870 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0,00% | prowizja |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | raty kapitałowe |  |  | 0 | 0 | 38 700 | 51 600 | 38 700 |  |  |  |
| Kredyt na budowę hali |  | St. Redyskontowa | oprocentowanie |  |  |  | 4,89% | 4,89% | 4,89% | 4,89% | 4,89% | 4,89% | 4,89% |
| Siennica |  | 4,89% | transze |  | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 |  |  |  |  |
| kwota kredytu | 300 000 | marża banku | stan kredytu |  | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 281 300 | 206 500 | 131 700 | 56 900 | 0 |
|  |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | prowizja banku | odsetki |  | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 14 664 | 13 750 | 6 437 | 2 781 | 0 |
|  |  | 0,00% | prowizja |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | raty kapitałowe |  |  | 0 | 0 | 0 | 18 700 | 74 800 | 74 800 | 74 800 | 56 900 |

W Tabeli 6, powyżej przedstawiliśmy zobowiązania zaciągnięte przez Gminę Siennica do roku 2003, wraz ze strukturą spłat.

Poniżej, szczegółowo przedstawimy wyniki analizy możliwości finansowania inwestycji przez budżet Gminy dla lat 2004 -2014,  dla tzw. wariantu realistycznego, w którym przyjęto założenia dotyczące wydatków inwestycyjnych w latach 2004 -2008 przedstawione w Tabelach 1 i 2 oraz ogólne warunki, dla wariantu optymistycznego przedstawione w Tabeli 4.

Dla pozostałych wariantów - optymistycznego i pesymistycznego nie prezentujemy Tabeli O.1.2. ani Tabeli 7 o zaciągniętych kredytach. Wyniki analizy prezentujemy tylko graficznie.

Tabela 7.  Nowe kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia w latach 2004 -20014

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody budżetu ogółem z funduszami UE - wariant realistyczny 70% | 8 003 000 | 8 142 000 | 8 493 000 | 9 137 000 | 10 111 497 | 13957611 | 14621637 | 15640232 |
| Dochody budżetu ogółem bez funduszy UE - wariant realistyczny 70% | 8 003 000 | 8 142 000 | 8 493 000 | 9 137 000 | 9 858 697 | 10461310 | 11100757 | 11779916 |

| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16573876 | 17305911 | 18454740 | 19286964 | 19946520 | 21 100 636 | 22 617 192 | 24 392 727 |
| 12500626 | 13216911 | 13974240 | 14774964 | 15621570 | 16 516 686 | 17 463 092 | 18 463 727 |

Tabela O.1.2. Zadłużenie do dochodów oraz koszty obsługi zadłużenia do dochodów - wariant realistyczny

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody budżetu ogółem z funduszami UE - wariant pesymistyczny 60% | 8 003 000 | 8 142 000 | 8 493 000 | 9 137 000 | 10 111 457 | 13010011 | 13700733 | 13707636 |
| Dochody budżetu ogółem bez funduszy UE - wariant pesymistyczny 60% | 8 003 000 | 8 142 000 | 8 493 000 | 9 137 000 | 9 858 657 | 10235011 | 10625733 | 11031636 |

| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14040544 | 14359551 | 14918770 | 15484840 | 15363674 | 15 823 210 | 16 191 313 | 16 620 174 |
| 11453044 | 11890551 | 12344770 | 12816340 | 13305924 | 13 814 210 | 14 341 913 | 14 889 774 |

Tabela O.1.2. Zadłużenie do dochodów oraz koszty obsługi zadłużenia do dochodów - wariant pesymistyczny

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody budżetu ogółem z funduszami UE - wariant optymistyczny 70% | 8 003 000 | 8 142 000 | 8 493 000 | 9 137 000 | 10 111 497 | 14278435 |
| Dochody budżetu ogółem bez funduszy UE - wariant optymistyczny 70% | 8 003 000 | 8 142 000 | 8 493 000 | 9 137 000 | 9 858 697 | 10461310 |

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15322882 | 16270916 | 16947376 | 17723661 | 18062115 | 18991839 | 19590570 | 20 525 586 | 21 659 592 | 23 649 327 |
| 11100757 | 11779916 | 12500626 | 13216911 | 13974240 | 14774964 | 15621570 | 16 516 686 | 17 463 092 | 18 463 727 |

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksymalny poziom | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% |
| Wskaźnik zadłużenia | 0,64% | 0,96% | 2,05% | 2,05% | 1,17% | 4,48% | 5,87% | 7,40% | 8,31% | 7,66% | 9,61% | 8,00% | 8,61% | 7,45% | 7,75% | 4,88% |

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksymalny poziom | 60,00% | 60,00% | 60,00% | 60,00% | 60,00% | 60,00% | 60,00% | 60,00% | 60,00% | 60,00% | 60,00% | 60,00% | 60,00% | 60,00% | 60,00% | 60,00% |
| Zadłużenie jako % dochodów | 3,75% | 6,79% | 7,92% | 5,68% | 4,57% | 16,59% | 20,56% | 24,19% | 26,37% | 27,81% | 19,81% | 17,53% | 15,72% | 11,59% | 7,29% | 3,81% |

Tabela 8. Porównanie zapotrzebowania na kredyty - porównanie wariantów

Tabela 8. Porównanie planowanych wydatków inwestycyjnych - porównanie wariantów

V. Wnioski z analizy wariantowych Planów Rozwoju Lokalnego

Wydatki inwestycyjne zaplanowane przez Gminę Siennica na lata 2004 -2006 są opracowane bardzo uważnie i są bardzo dobrym początkiem strategii wieloletniej do roku 2014. Władze gminy z ogromnym wyczuciem oszacowały nowe możliwości zwiększenia finansowania zadań inwestycyjnych w związku z możliwością korzystania z funduszy strukturalnych. Wariant realistyczny można  porównać z wariantem optymistycznym, w którym od samego początku podejmujemy próbę optymalizacji wydatków inwestycyjnych przy zachowaniu płynności budżetu. Porównanie to jest najlepiej widoczne na rysunkach (Tabelach 7 i 8), na których porównano wydatki inwestycyjne i niezbędne do ich realizacji kredyty - dla wszystkich trzech wariantów.

Widać wyraźnie, że dla wariantu optymistycznego przez pierwsze trzy lata wydatki inwestycyjne są wyraźnie wyższe, o około 1 mln zł, niż dla wariantu realistycznego. W roku 2005 są one wyższe o 866 500 zł, w roku 2006 o 1 034 500 zł,  a w roku 2007 - o 1 034 500 zł. Różnica ta, na korzyść wariantu optymistycznego utrzymuje się do roku 2009, a począwszy od roku 2010 nakłady inwestycyjne są wyższe w wariancie realistycznym i rosną szybciej niż w wariancie optymistycznym. W latach  2008 i 2009 różnica ta wynosi około 550 tys. zł na korzyść wariantu realistycznego.

W wariancie realistycznym wydatki inwestycyjne utrzymują się na poziomie 5,5 mln. zł do roku 2006, 6,0 mln. zł do roku 2009, a począwszy od r. 2010 rosną i w roku 2013 osiągają poziom 7,5 mln. zł.

W wariancie optymistycznym, w latach 2005, 2006 i 2007 wydatki inwestycyjne utrzymują się na poziomie 6,5 mln. zł, następnie do roku 2009 osiągają poziom 6,8  mln. zł, a później , do  roku 2013 utrzymują się na poziomie 6,5 mln. zł.

Trzeba podkreślić, że wyższe nakłady na inwestycje w wariancie optymistycznym w latach 2005 – 2009 są okupione wyższym kredytem na finansowanie tych dodatkowych zadań. I tak w roku 2005 dług jest o 650 tys. zł, wyższy niż dla wariantu realistycznego.  W roku 2006 dług  jest wyższy o 500 tys. zł., a w roku 2007  jest wyższy o 700 tys. zł. Następnie, w latach 2008 i 2009 różnica ta jest niższa i wynosi odpowiednio 500 tys. zł. i 400 tys zł. W obu wariantach optymistycznym i realistycznym nie posiłkujemy się kredytem począwszy od roku 2013.

Obecnie, trudno jest jednoznacznie przesądzić, która polityka długofalowa – optymistyczna czy realistyczna jest korzystniejsza dla gminy Siennica. Wydaje się, że korzystniej jest w latach 2005, 2006 maksymalizować wydatki inwestycyjne i zaciągać w tym celu kredyty i pożyczki, tzn.  zastosować się do polityki wariantu optymistycznego. Jednakże dużo zależeć będzie od tempa rozwoju polskiej gospodarki i poziomu długu publicznego w r. 2005.

Współczynnik obsługi zadłużenia jest najwyższy dla wariantu optymistycznego, jednakże w okresie 2005 –2014 nie przekracza 10%. Jego wartość jest najwyższa w roku 2009, równa 9,61%.

Wariant pesymistyczny jest znacznie mniej korzystny dla Gminy niż dwa pozostałe warianty. Nakłady na inwestycje są najwyższe w latach  2005 i 2006 i są równe 5,3 mln. zł. Następnie, do roku 2011 zł, utrzymują się na poziomie 4,5 mln. zł, a w latach 2012, 2013 są równe około 3,75  mln. zł.

Analiza możliwości inwestowania przez gminę w okresie 2007 – 2009 dokonana w wariantach optymistycznym i pesymistycznym pozwala stwierdzić, że zaplanowane przez gminę wydatki inwestycyjne na rok 2007  i na rok 2008 są zbyt niskie. Gmina będzie mogła sfinansować wydatki na zadania inwestycyjne o około 2,5 mln wyższe w roku 2007 i około 2mln. zł wyższe w roku 2008 niż to zaplanowała obecnie.

VI. Sposoby monitorowania i komunikacji społecznej

Plan Rozwoju Lokalnego został przygotowany w konsultacji z przedstawicielami mieszkańców gminy - Zespołem ds. Rozwoju Lokalnego Gminy Siennica. Zespół ten w bardzo zbliżonym składzie brał udział w przygotowaniu Strategii Rozwoju Gminy Siennica. LPR  został omówiony na posiedzeniu Rady Gminy i przez nią zatwierdzony. Jego realizacja będzie monitorowana w sposób ciągły przez Wójta Gminy Siennica, jego Zastępcę oraz Skarbnika. Realizacja zadań zawartych w LPR będzie oceniana okresowo przez Radę Gminy, jej stałe Komisje oraz przez Zespół ds. realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.

VII. Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie powiatu i województwa

Projekty sformułowane w punkcie III Planu Rozwoju Lokalnego oraz zadania zaprezentowane w Tabelach 1 i 2 są zgodne z celami wymienionymi w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego (RWM). Poniżej cytujemy cele, które odpowiadają zamierzeniom Gminy Siennica i są omówione w niniejszym Planie.

- Przeciwdziałanie degradacji i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego. RWN  2.5

- Poprawa  jakości środowiska przyrodniczego Mazowsza. RWN 1.3

- Aktywizacja i modernizacja obszarów poza metropolitalnych. RWN 2.4

- Aktywizacja i modernizacja obszarów poza metropolitalnych służąca likwidacji zapóźnień cywilizacyjnych i poprawie dochodów i warunków życia ludności. RWM

  - Wzmocnienie mechanizmów dyfuzji procesów rozwojowych z aglomeracji warszawskiej na otoczenie regionalne poprzez ułatwienia inwestowania w regionie ze szczególnym uwzględnieniem obszarów poza aglomeracją warszawską. 2.1g RWM

  - Zwiększenie konkurencyjności metropolii warszawskiej i regionu w układzie europejskim i regionalnym.

- Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nieakceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i warunków życia ludności w województwie. RWM

  - Przyspieszenie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego opartego na wiedzy i innowacjach.

  - Wzmocnienie regionalnych więzi kulturowo-społecznych mieszkańców województwa Mazowieckiego.

Cele zawarte w  Narodowym Planie Rozwoju. Na lata 2004 – 2006, a wymienione  poniżej są także zgodne z projektami i zadaniami  sformułowanymi w tym Planie  Rozwoju Lokalnego opracowanego dla Gminy Siennica. Najbliższe tego LPR u są następujące cele NPR:

  - Tworzenie warunków dla zwiększania poziomu inwestycji, promowanie zrównoważonego rozwoju i spójności przestrzennej. Trzecia oś rozwoju NPR.

  - Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów. Piąta oś NPR.

  - Przekształcenie strukturalne w rolnictwie, rozwój obszarów wiejskich. Czwarta oś NPR.

  - Wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw. Pierwsza oś NPR.

  - Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia. Druga oś NPR..

Nie uwzględniamy tu przepływu gotówki, np. gotówki w drodze.